## Diagramme de Gantt
Diagramme de Gantt
Intitulé du projet : Projet GE2
Date : 07 février 2020 |  |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN
Détail des tâches |  | Livrables | Durée de la tâche | Porcentage du travail réalisé
[5 empty] | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22
1 | Présentation du projet | Livrables | Jours-Heures
1.1 | Explication du cahier des charges | Fonctionnement | 1 heure | 100% | bar: S6
1.2 | Explication de l'onduleur | Comprendre les conceptes de pilotage d'un BLDC | 1 heure | 100% | bar: S6
1.3 | Explication des diferents parties de l'aeroglisseur | comprendre les parties mises en jeux (commande sans fil, puissance…) | 1 heure | 100% | bar: S6
2 | Simulations électriques | Livrables | Jours-Heures
2.1 | Simulation PSIM du moteur | Simulation via datasheet | 8 heures | 0% | bar: S7 to S8
2.2 | Simulation PSIM du moteur et de l'onduleur | Simulation du gain | 2 heures | 0% | bar: S8 to S9
2.3 | Simulation PSIM du sytème complet | Validation de la solution | 10 heures | 0% | bar: S10 to S12
3 | Simulation du modèle | Livrables | Jours-Heures
3.1 | Simulation Matlab du moteur | Comparaison avec PSIM | 5 heures | 0% | bar: S7 to S8
3.2 | Simulation Matlab du moteur et de l'onduleur | Comparaison avec PSIM | 2 heures | 0% | bar: S9
3.3 | Simulation Matlab du sytème complet | Comparaison avec PSIM | 5 heures | 0% | bar: S10 to S12
4 | Mesures sur le moteur | Livrables | Jours-Heures
4.1 | Mesure du moteur à vide | Rs ? | 2 heures | 0% | bar: S8
4.2 | Mesure de la réponse impulsionnelle du moteur | Ls, Rfer ? | 2 heures | 0% | bar: S8
5 | Rédaction du rapport | Livrables | Jours-Heures
5.1 | Rapport intermédière | Rapport | 2 Jours | 0% | bar: S9 to S10
5.2 | Rapport de fabrication | Rapport | 2 Jours | 0% | bar: S17 to S18
5.3 | Rapport final | Diaporama | 1 Jour | 0% | bar: S21 to S22
6 | Réalisation de simulation | Livrables | Jours-Heures
6.1 | Dessin mécanique | CAO 3D | 1 heure | 0% | bar: S13
6.2 | Test de simulation Proteus | Résultats de simulation | 1 Jour | 0% | bar: S14
6.3 | Simulation de flux d'air | Résultats de simulation | 1 Jour | 0% | bar: S15
6.4 | Simulation de déplacement (MAPLESIM) | Résultats de simulation | 1 Jour | 0% | bar: S16
6.5 | Test réels sur plaquette | Vidéo | 1 Jour | 0% | bar: S17 to S18
7 | Intitulé tâche | Livrables | Jours-Heures
7.1 | Soutenance final du projet | Oral | 1 heure | 0%